## Sheet1
Tarikh | Jun | [11 empty] | Julai | [14 empty] | Ogos
| Minggu 1 |  |  | Minggu 2 |  |  | Minggu 3 |  |  | Minggu 4 |  |  | Minggu 5 |  |  | Minggu 6 |  |  | Minggu 7 |  |  | Minggu 8 |  |  | Minggu 9 |  |  | Minggu 10 | Minggu 11 | Minggu 12 | Minggu 13
| 4 | 5 | 7 | 10 | 11 | 14 | 17 | 18 | 21 | 24 | 25 | 28 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 | 12 | 15 | 16 | 19 | 22 | 23 | 26 | 29 | 30 | 31
Tugasan | Tempoh
1. REQUIMENTS PLANNING
Pembincangan utama laman website
Pengagihan tugasan
2.USER DESIGN
Analisis keperluan pengguna laman website
Mereka bentuk laman web
3.RAPID CONSTRUCTION
Menukarkan reka bentuk ke ptototaip
Memulakan pembinaan projek
4.CUTOVER
Mencari ralat atau kegagalan dalam laman web
Laman web dilancarkan
Membuat laporan
Pembentangan
Hantar laporan